
****** Zabrze, dnia 08.02.2017 r.



*Sprawę prowadzi:*

Elżbieta Kujawa

tel: 48 32 37-33-517

fax: 48 32 37-33-517









*Sprawę prowadzi:*

Kornelia Ekert

tel: 48 32 37-33-517

fax: 48 32 37-33-517







Nasz znak: WI.7011.45.2016.KE, Z/ /2017

**OGŁOSZENIE**

1. Dotyczy: Złożenia oferty cenowej na **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad realizacją zadania pn.: **Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu**

* PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRACOWNIĘ OBRÓBKI SKRAWANIEM W HALI C – ZESPOLE PRACOWNI TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95, dz. nr 2286/71
* PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRACOWNIE BUDOWLANE, W TYM: MURARSKO-TYNKARSKĄ, BETONIARSKO ZBROJARSKĄ I DROGOWNICTWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM SANITARIATÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FILII NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ZABRZU PRZY UL. ZWROTNICZEJ 11, dz. nr 1723/29, 2356/29.
* PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRACOWNIĘ MECHATRONIKII PRACOWNIĘ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, POLEGAJACA NA WYKONANIU FUNDAMENTÓW DLA URZĄDZEŃ DIAGNOSTYKI I NAPRAW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM SIECI ELEKTRYCZNEJ, KANALIZACYJNEJ, WENTYLACYJNEJ I SPRĘŻONEWGO POWIETRZA W HALI NOWYCH TECHNOLOGII CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95, dz. nr 2226/71
* WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W HALI C – ZESPOLE PRACOWNI TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95
* WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95

1. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na w/w zamówienie zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych .

Sprawę prowadzi: **Kornelia Ekert**, tel. 32/37-33-517, mail: [kekert@um.zabrze.pl](mailto:kekert@um.zabrze.pl)

1. Ofertę należy złożyć w Wydziale Inwestycji i Remontów, pok. 204, budynek Urzędu Miejskiego, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w terminie do dnia **22.02.2017 r.** **do godz.12:00.**

Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w ogłoszeniu.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.02.2017 r. o godz. 12.15** w pok. 200.
2. Okres pełnienia nadzoru obowiązuje od daty przekazania placu budowy/ frontu robót na pierwsze zadanie do odbioru końcowego i rozliczenia każdego zadania i całości nadzorowanego zakresu umowy. Termin na rozliczenie zadania - 14 dni po odbiorze końcowym robót.
3. Planowany termin realizacji robót do :

* Dla zadania 1 - PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM – 6 tygodni od daty podpisania umowy
* Dla zadania 2 - PRACOWNIA BUDOWLANA: - 10 tygodni od podpisania umowy
* Dla zadania 3 - PRACOWNIA MECHATRONIKI I PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 12 tygodni od podpisania umowy
* Dla zadania 4 - PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - 6 tygodni od podpisania umowy
* Dla zadania 5 - PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA - 8 tygodni od podpisania umowy

zgodnie z wspólnie ustalonym z Dyrekcją i wykonawcami robót harmonogramem. W harmonogramie zostanie uwzględniona przerwa w robotach na okres prowadzonych egzaminów w dniach 2,4, 8 i 11 maj.

Zadanie realizowane będzie na dwóch ( rożne adresy) czynnych obiektach szkoły.

1. Wymagania kadrowe:
2. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
3. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kserokopie w/w uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów.

1. W zakres zamówienia wchodzi pełnienie nadzoru nad:

Dla zadania 1 - PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM:

* Wykonanie otworu w istniejącej ścianie celem połączenia obu pomieszczeń w jedną pracownię
* Uzupełnienie posadzki i obrobienie ścian po wykonaniu otworu
* Malowanie pomieszczenia pracowni
* Roboty elektryczne

Dla zadania 2 - PRACOWNIA BUDOWLANA:

* Wyburzenie fragmentów ścian działowych w celu uzyskania właściwych parametrów pomieszczeń i komunikacji, wyburzenie fragmentów sufitów podwieszonych
* Demontaż w sanitariatach instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o.
* Wykonanie nowych ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi
* Wykonanie ścianek wydzielających przestrzeń pod wiatą, posadowionych na fundamencie żelbetowym
* Zabudowanie dodatkowego okna w pracowni betoniarsko-zbrojarskiej
* Wymiana wentylatorów
* Odtworzenie sufitów po wykonaniu nowych ścianek działowych z tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi
* Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o. w sanitariatach
* Płytkowanie podłóg i ścian do wys. 2m w sanitariatach
* Montaż instalacji i grzejników w pracowni betoniarsko-zbrojarskiej
* Wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych, antypoślizgowych w obszarze komunikacji ogólnej
* Wykonanie nadproży stalowych nad otworami drzwiowymi
* Malowanie ścian i sufitów w całym obiekcie
* Montaż armatury sanitarnej w przebudowywanym sanitariacie
* Montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych

Dla zadania 3 - PRACOWNIA MECHATRONIKI I PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

* Wykonanie prac budowlanych związanych z przystosowaniem posadzki do montażu podnośników

samochodowych z urządzeniami do kontroli zawieszenia pojazdów samochodowych, linii diagnostycznej (urządzenia do: kontroli siły hamowania kół pojazdu, badania amortyzatorów, kontroli geometrii kół.

* Rozprowadzenie instalacji pneumatycznej na trzy stanowiska podnośnikowe w celu ich zasilania
* Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w celu zasilania podnośników samochodowych, urządzenia do badania zawieszenia, płyty do kontroli geometrii kół
* Wykonanie instalacji wyciągu spalin z trzech stanowisk wjazdowych
* Uzupełnienie posadzek po wykonaniu fundamentów pod urządzenia
* Malowanie pomieszczenia
* Wykonanie kanalizacji dla celów odwodnienia fundamentów podnośników oraz linii kontroli podwozia
* Wykonanie instalacji niskoprądowej w pracowni mechatroniki

Dla zadania 4 - PRACOWNIA ELEKTRYCZNA

* Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania nowych urządzeń dla stanowisk dydaktycznych instalacja natynkowa

Dla zadania 5 - PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA

* Rozprowadzenie nowych instalacji gniazd komputerowych i internetowej dla zasilania 15 stanowisk komputerowych i stanowiska dla nauczyciela, serwera, szafy Rack
* Wykonanie zasilania tablicy interaktywnej
* Wykonanie połączenia strukturalnego do stanowisk komputerowych oraz połączenia pomiędzy pracownią A21A a serwerownią – kable ekranowane kat.6
* Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED
* Doposażenie istniejącej rozdzielni
* Malowanie pomieszczenia

1. Z zakresem zadań, dokumentacją i warunkami realizacji należy zapoznać się na stronie UM - Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane zamieszczone jest na stronie internetowej <http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/old/bip/8/95?grp=179318#rl_179318> gdzie można się zapoznać z całością dokumentacji dotyczącej robót budowlanych.
2. Termin związania ofertą: 60 dni.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu wg – załączonego wzoru formularza Ogłoszenia.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
5. Zasady prowadzenia niniejszego postępowania określono w załączonych ”OGÓLNYCH WARUNKACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ” na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy –Prawo zamówień publicznych.
6. Załączniki do ogłoszenia:
7. Formularz ofertowy + 5 załączników
8. ”OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ” na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych.
9. Wzór umowy