Ogłoszenie nr 540214091-N-2020 z dnia 29-10-2020 r.

Zabrze:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 586229-N-2020   
**Data:** 17/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Zabrze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat\_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.   
Adres strony internetowej (url): www.miastozabrze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** 8   
**W ogłoszeniu jest:** Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 24   
**W ogłoszeniu powinno być:** Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 20   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** 9   
**W ogłoszeniu jest:** informacje dodatkowe: 1. Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.   
**W ogłoszeniu powinno być:** Informacje dodatkowe: 1. Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.